|  |  |
| --- | --- |
| РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ  АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  «ТУРОЧАКСКИЙ РАЙОН» | АЛТАЙ РЕСПУБЛИКА  МУНИЦИПАЛ ТОЗОЛМО  АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ  «ТУРОЧАК АЙМАК» |
| **ПОСТАНОВЛЕНИЕ** | **JОП** |

от 28 июля 2015 года № 151

**Об утверждении Порядок проведения и методика оценки эффективности реализации муниципальных программ**

В соответствии с Положением о муниципальных программах МО «Турочакский район», утвержденным постановлением главы района № 646 от 09 сентября 2013 года

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

Утвердить Порядок проведения и методику оценки эффективности реализации муниципальных программ согласно приложению.

Глава Администрации муниципального

образования «Турочакский район» В.В. Сарайкин

|  |  |
| --- | --- |
| ИСПОЛНИТЕЛЬ  Начальник отдела экономического развития  Н.И. Баканова | СОГЛАСОВАНО  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 2015 года |

Приложение

к постановлению № 151

от 28 июля 2015 года

**Порядок**

**проведения и методика оценки эффективности реализации муниципальных программ**

I. Общие положения

1.Настоящий Порядок определяет правила проведения и методику оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Турочакский район».

2. Расчет оценки эффективности реализации муниципальных программ проводится администраторами муниципальных программ в сроки формирования отчета о реализации муниципальных программ по итогам отчетного года и представляют в отдел экономики и имущественных отношений. Отчет по итогам 2014 года представляется до 01 сентября 2015 года.

3. Оценка эффективности муниципальной программы включается в состав годового отчета о реализации муниципальной программы.

4. Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится администратором муниципальной программы в соответствии с разделом II настоящего порядка.

5. Оценка эффективности реализации муниципальной программ проводится в целом по муниципальной программе, ее подпрограммам и ведомственным целевым программам.

6. Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится на основе следующих критериев:

эффективность реализации основных мероприятий (ведомственных целевых программ) и подпрограмм муниципальной программы;

степень достижения целей муниципальной программы;

степень соответствия затрат на реализацию муниципальной программы запланированному уровню.

II. Методика оценки эффективности реализации муниципальных программ

7. Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной программы и степени соответствия затрат за счет бюджетных средств на реализацию муниципальной программы запланированному уровню:

ЭРМП= СРМП/УЗЦ , где

СРМП - степень реализации муниципальной программы;

УЗЦ - степень соответствия затрат муниципальной программы за счет бюджетных средств.

8. Степень реализации муниципальной программы определяется по формуле:

СР МП = ∑ (СД МПЦ)/ МЦ\*0,6 + ∑ (СР ПП\*ДЗПП+ СРАВЦП\*ДЗАВЦП) \*0,4, где

СД МПЦ – степень достижения цели муниципальной программы;

МЦ – количество показателей цели муниципальной программы;

СР ПП, СРАВЦП - степень реализации подпрограммы муниципальной программы, аналитических ведомственных целевых программ;

ДЗПП, ДЗАВЦП - доля затрат подпрограммы муниципальной программы в общем объеме затрат на реализацию муниципальной программы за счет бюджетных средств.

9. Степень реализации подпрограммы муниципальной программы определяется по формуле:

СР ПП = ∑(СД ПП)/ МПП\*0,6+ ∑ (СРВЦП\*ДЗВЦП) \*0,4, где

СД ПП – степень достижения подпрограммы муниципальной программы;

МПП – количество показателей подпрограммы муниципальной программы;

СРВЦП - степень реализации основных мероприятий муниципальной программы (ведомственных целевых программ);

ДЗВЦП - доля затрат ведомственной целевой программы в общем объеме затрат на реализацию подпрограммы муниципальной программы за счет бюджетных средств.

10. Степень реализации основных мероприятий муниципальной программы (ведомственных целевых программ) определяется по формуле:

СР ВЦП = ∑(СД ВЦП)/ МВЦП

СД ВЦП – степень достижения цели ведомственных целевых программ;

МВЦП – количество показателей цели ведомственных целевых программ.

11. Степень реализации аналитических ведомственных целевых программ СРАВЦП определяется в соответствии с пунктом 10 настоящего Порядка.

12. Степень достижения цели муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и ведомственных целевых программ рассчитываются по следующей формуле:

а) в случае, если показатели цели муниципальной программы, подпрограмм и ведомственных целевых программ имеют положительную желаемую динамику:

СД = Пф / Пп, где

Пф – фактическое значение показателя цели муниципальной программы, подпрограмм и ведомственных целевых программ;

Пп– плановое значение показателя цели муниципальной программы, подпрограмм и ведомственных целевых программ;

б) в случае, если показатели цели муниципальной программы, подпрограмм и ведомственных целевых программ имеют отрицательную желаемую динамику:

СД = Пп / Пф;

в) в случае, если плановый показатель цели имеет значение равное 0, то степень достижения цели принимается равным 1.

13. Доля затрат подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, аналитической ведомственной целевой программы в общем объеме затрат на реализацию муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы за счет бюджетных средств рассчитываются по следующей формуле:

ДЗ = Зф / Зо, где

Зф – фактические затраты подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, аналитической ведомственной целевой программы;

Зо – общий объем фактических затрат на реализацию муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы.

В случае если фактические затраты на реализацию подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы равны 0, то доля затрат подпрограмм муниципальной программы, ведомственных целевых программ рассчитываются по следующей формуле:

ДЗ = 1/N, где

N – количество подпрограмм муниципальной программы, количество ведомственных целевых программ в подпрограмме муниципальной программы.

14. Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой, в случае если значение ЭРмп составляет не менее 1,0.

Эффективность реализации муниципальной программы признается средней, в случае если значение ЭРмп составляет не менее 0,90.

Эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной, в случае если значение ЭРмп составляет не менее 0,80.

В остальных случаях эффективность реализации государственной программы признается неудовлетворительной.